# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ ЖУКОВСКОГО РАЙОНА

ул. Ленина, д.10, г.Жуков, Калужская область, 249192

тел. 8 (484-32) 55-461, факс 8 (484-32) 55-461

E-mail: obrazovanie40@mail.ru

==================================================================================

«09» марта 2023 г.                                                                                                     № 179

Администрация МР «Жуковский район»

Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы «Развитие образования

в Жуковском районе» в 2022 году.

Муниципальная программа «Развитие образования в Жуковском районе».

1.Общая часть.

Цель программы: обеспечение доступности качественного образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.

Задачи программы:

1.Совершенствование системы дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечивающее равную доступность и современное качество учебных результатов;

2.Обеспечение открытости, объективности, прозрачности результатов оценочных процедур качества образования и качества предоставления услуг;

3.Создание в образовательных учреждениях условий, обеспечивающих безопасность, сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, формирование их здорового образа жизни и приобретение позитивного социального опыта;

4.Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

-общее количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, составило 2469 воспитанников. Численность детей, получивших направления в образовательные учреждения – 808 человек.

Все дети дошкольного возраста от 1,5 до 7-ми лет обеспечены местами в детских садах района.

-удельный вес численности населения в возрасте 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет составляет 98 %;

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до           18 лет – 77 %;

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет составил 93 %;

-удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность -87 %.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей программы.

Проводимые мероприятия позволили обеспечить стабильное функционирование системы образования и создать предпосылки для её дальнейшего развития.

Наименование показателей программы с характеристикой их достижения.

-100 % и выше, в том числе:

-удельный вес детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет;

-удельный вес численности населения в возрасте 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет;

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет;

-удовлетворенность участников образовательного процесса качеством условий осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность.

Сведения о показателях программы указаны в таблице № 1.

3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено.

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено.

-выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за ребенком. В 2022 году выплаты получили 56 родителей, дети которых посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования - выполнено;

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – не выполнено.

-организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях - выполнено.

-получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - выполнено.

-финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений - выполнено. В 2022 году выплаты получил 31 педагог;

-финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений - выполнено. В 2022 году выплаты получили 208 педагогов;

-развитие, укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений района - выполнено.

-строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных                 учреждениях - выполнено.

-создание новых мест в общеобразовательных учреждениях – не выполнено.

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования             детей – выполнено;

-совершенствование организации школьного питания - выполнено;

-организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, являющихся детьми-инвалидами, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование                      на дому - выполнено. В 2022 году льготами воспользовались 1492 ребенка, из них 65 детей, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины;

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных      организациях –выполнено;

-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – не выполнено;

-организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений – выполнено. В летний период в 11-ти оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ отдохнуло 910 учащихся.

-организация деятельности отдела образования - выполнено;

-организация деятельности МУ «Учебно-методический центр» - выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Показатели реализации мероприятий муниципальной программы в 2022 году были достаточно высокими. Социально-экономические проблемы не оказали сильного влияния на исполнение мероприятий программы. Следует отметить, что эффективность отдельных подпрограмм муниципальной программы «Развитие образования» осталась на уровне 2021 г: подпрограммы «Развитие дополнительного образования», подпрограммы «Создание условий получения качественного образования», подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков». Данные обстоятельства связаны с выполнением показателей подпрограммы.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию муниципальной программы.

Фактический объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы составил 824 226,090 тыс. рублей, из них:

-32 673,866 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

## -536 916,389 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

-226 365,686 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;

-на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.

6.Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В 2022 году реализация муниципальной программы «Развитие образования в Жуковском районе» характеризуется удовлетворительным уровнем эффективности, комплексная оценка эффективности составила 98,6 %, в том числе по подпрограммам:

с высоким уровнем эффективности:

-подпрограмма «Развитие дошкольного образования» - 95 %;

-подпрограмма «Развитие общего образования» - 95,8 %;

-подпрограмма «Развитие дополнительного образования» - 100 %.

-подпрограмма «Создание условий для получения качественного           образования» - 95 %.

-подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и                  подростков» - 100 %.

Расчет по оценке эффективности реализации программы представлен в таблице № 3.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования».

1.Общая часть.

Цель подпрограммы: обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования.

Задачи подпрограммы:

1.Увеличение охвата детей, получающих образовательные услуги по дошкольному образованию и (или) услуги по их содержанию, присмотру и уходу детей;

2.Обеспечение условий для реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и внедрения независимой системы оценки качества дошкольного образования.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

-система дошкольного образования Жуковского района включает 16 дошкольных образовательных учреждений, из них 1 частный детский сад в с. Троицкое и в 3-х общеобразовательных школах реализуются программы дошкольного образования;

-общее количество детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, составило 2469 воспитанников, численность детей, получивших направления в образовательные учреждения составила 808 человек.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Проводимые мероприятия позволили ликвидировать очередь в детские сады района.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

100 % и выше, в том числе:

-удельный вес детей в возрасте до 7 лет, получающих дошкольное образование в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте до 7 лет.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено;

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях - выполнено;

-выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за                 ребенком – выполнено. В 2022 году выплаты получили 56 родителей, дети которых посещают муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования.

-создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования – не выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.

Все показатели подпрограммы достигнуты.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактический объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 327 094,930 тыс. рублей, из них:

## –225 195,182 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

–101 899,748 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация предоставления дошкольного образования в государственных дошкольных образовательных учреждениях.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2022 году составила 95 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.

Подпрограмма «Развитие общего образования».

1.Общая часть.

Цель подпрограммы: обеспечение равного доступа к качественному образованию и достижения учащимися высоких образовательных результатов.

Задачи подпрограммы:

1.Создание равных возможностей для получения современного качественного образования и воспитания детей.

2.Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс.

3.Развитие кадрового потенциала.

4.Обеспечение эффективной системы социализации и самореализации детей, развитие потенциала детей и педагогов.

5.Обеспечение доступности общего образования.

6.Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

В системе образования района функционирует 14 муниципальных общеобразовательных учреждений с численностью обучающихся 5204 человек. Из них средних – 5; основных – 8, начальных – 1. Из общего количества школ 9 – сельские школы.

В 2022 г. в рамках реализации регионального проекта «Современная школа» в МОУ «Основная общеобразовательная школа», с. Трубино Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.академика А.И.Берга», г. Жуков Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф.Романова», г. Жуков Жуковского района Калужской области, МОУ «Основная общеобразовательная школа», с. Высокиничи Жуковского района Калужской области для создания и функционирования центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» сделаны ремонты учебных классов на сумму        4 293,222 тыс.рублей.

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внешней оценки, включающей государственную итоговую аттестацию (ГИА), всероссийские проверочные работы (ВПР), независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней.

Одним из основных информационных источников для оценки качества образования являются результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников   9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений: фиксируется положительная динамика высоких баллов результатов ЕГЭ, расширение списка предметов для прохождения государственной (итоговой) аттестации по выбору, увеличение количества общественных наблюдателей.

В итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2022 году приняли участие - 86 выпускников. Средний балл по русскому языку составил 62 балла, более 70 баллов по русскому языку набрали 27 учащихся (32 %).

Средний бал по математике профильного уровня составил – 49 баллов, более 50 баллов по математике набрали 24 учащихся (69 %).

Доля высокобальников (90 баллов и выше ) в Жуковском районе в этом году составила 3,5 % (2 учащихся по трем предметам –обществознание (96, 98 баллов), русский язык (96 баллов).

По программам основного общего образования – 462 выпускника.                             К государственной итоговой аттестации за курс основной школы были не допущены 8 обучающихся. Остальные выпускники 9-х классов (451 человек) получили аттестат об основном общем образовании.

Одним из показателей качества образования является получение выпускниками медалей «За особые успехи в учении». В 2022 году аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении» были вручены 11-ти учащимся из четырех средних школ района (МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф.Романова», г. Жуков Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. академика А.И. Берга», г. Жуков Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа им Е.Р.Дашковой с углубленным изучением отдельных предметов» г.Кременки Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа им. генерала Захаркина И.Г.», г.Кременки Жуковского района Калужской области).

Кроме, того 2-м выпускникам МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им. академика А.И. Берга», г. Жуков Жуковского района Калужской области вручены памятные медали на уровне района («За особые успехи в учебной и творческой деятельности»).

Развитие учительского потенциала также является направлением модернизации общего образования.

В муниципальных учреждениях, реализующих программы общего образования, работает 267 педагогических работников.

С целью создания условий для профессионального роста и профессионального общения педагогов и руководителей школ развивается система профессиональных ассоциаций педагогов и руководителей учреждений. Развитию профессионального мастерства педагогов способствует ставшее традиционным проведение ежегодных   конкурсов профессионального мастерства. Обеспечивается участие победителей районных конкурсов в областных мероприятиях.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы:

Проводимые мероприятии, предусмотренные подпрограммой в основном обеспечили решение поставленных задач.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

100 % и выше, в том числе:

-удельный вес численности населения в возрасте 5 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 -18 лет;

-доля общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, реализующих программы профильного обучения, в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий, в общей численности общеобразовательных учреждений;

-доля работников муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ученую степень, почетное звание Российской Федерации «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской Федерации», нагрудный знак «Почетный работник общего образования Российской Федерации», значок «Отличник народного просвещения», другие почетные звания и государственные награды Российской Федерации, в общей численности работников муниципальных общеобразовательных учреждений;

-доля общеобразовательных учреждений, имеющих высокоскоростной доступ к сети Интернет, в общей численности общеобразовательных учреждений.

менее 100 %, в том числе:

-доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, показавших результат единого государственного экзамена по русскому языку - не менее 70 баллов, по математике базового уровня - получивших отметку "4" или "5", и по математике профильного уровня - не менее 50 баллов, от общей численности обучающихся, участвовавших в едином государственном экзамене.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях - выполнено;

-получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - выполнено;

-финансовое обеспечение ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных общеобразовательных учреждений – выполнено. В 2022 году выплаты получил 31 педагог;

-финансовое обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений – выполнено. В 2022 году выплаты получили 208 педагогов.

-развитие, укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных учреждений района - выполнено;

-строительство (пристрой к зданиям), реконструкция, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных учреждениях – выполнено;

-создание новых мест в общеобразовательных учреждениях – не выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.

Запланированные показатели на 2022 год были достигнуты не в полном объеме.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

В 2022 году финансирование подпрограммы осуществлялось из федерального, областного и местного бюджетов.

Фактический объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 420 809,393 тыс. рублей, из них:

–16 419,430 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета;

–301 702,444 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

– 102 687,519 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих общеобразовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2022 году составила  95,8 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей».

1.Общая часть.

Цель подпрограммы: обеспечение доступности качественного дополнительного образования детей.

Задачи подпрограммы:

1.Создание условий для получения качественного дополнительного образования, направленного на формирование готовности к самостоятельному гражданскому выбору, индивидуальной творческой самореализации, осознанного жизненного самоопределения и выбора профессии;

2.Создание механизмов мотивации педагогов к повышению качества работы и непрерывному профессиональному развитию;

3.Содействие вовлечению молодежи в общественную, трудовую и добровольческую деятельность;

4.Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними;

5.Совершенствование системы гражданско-патриотического, духовно-нравственного, социокультурного, здоровьесберегающего воспитания несовершеннолетних граждан.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

В системе образования района услуги по дополнительному образованию предоставляли 15 муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования: 14 общеобразовательных учреждений и 1 учреждение дополнительного образования (МУ ДО ««ЦДО ИМ. МАРШАЛА Г.К.ЖУКОВА»).

Общая численность обучающихся в учреждении дополнительного образования составила 615 человек, 41объединение.

Лучшие результаты, достигнутые учащимися в области спорта:

-обучающиеся МУ ДО «Центр дополнительного образования имени маршала К.Г.Жукова» по «Физкультурно-спортивной» направленности (по видам спорта баскетбол, футбол, дзюдо, самбо, универсальный бой, полиатлон, настольный теннис) в течение года приняли участие в официальных спортивных соревнованиях: турнирах, первенствах, чемпионатах. По видам спорта победителями областного уровня стали:          1 место – 37 человек, 2 место - 47 человек, 3 место – 57 человек;

14 обучающихся приняли участие в Межрегиональных и Всероссийских соревнованиях, заняли (1 место- 3 человека, 3 место- 4 человека)

18 обучающихся приняли участие в Международных соревнованиях (1 место-2 человека, 2 место - 6 человек, 3 место- 3 человека)

-МУ ДО «Центр дополнительного образования имени маршала К. Г. Жукова» признан победителем (3 место) в смотре-конкурсе «На лучшую постановку спортивно-массовой работы в учреждениях Калужской области».

Подготовлены: 3 кандидата в мастера спорта, 1 спортивный разряд – 7 человек, 169 спортсменов массовых разрядов.

Большое внимание в 2022 году уделялось формированию и развитию творческих способностей детей и подростков, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном, физическом совершенствовании, а также выявлению и поддержке учащихся, проявляющих выдающиеся способности.

Творческие коллективы и учащиеся общеобразовательных школ района принимали активное участие и успешно выступали в районных и областных конкурсах, выставках, фестивалях.

Одним из направлений регионального проекта «Успех каждого ребенка» является создание новых мест в общеобразовательных школах для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. С целью обновления содержания дополнительного образования в 2022 году в трех школах района (МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Белоусово Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. С.Ф.Романова», г. Жуков Жуковского района Калужской области, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 им.академика А.И.Берга», г. Жуков Жуковского района Калужской области) создано по 90 инфраструктурных мест естественно-научной направленности. С 01 сентября 2022 г. около 650 учащихся имеют возможность посещать такие кружки как: «Удивительный микромир», «Биотехнолог».

Регулярно проводятся мероприятия, посвященные ведению здорового образа жизни и внедрению Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): конкурсы, акции, тренинговые занятия, ролевые игры, беседы, конференции, круглые столы, лекции, семинары, в том числе приуроченные к Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота, Всемирному дню здоровья. К участию в них привлекаются сотрудники Управления федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации по Калужской области, учреждений здравоохранения, подразделений по делам несовершеннолетних в органах полиции, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.

Программами дополнительного образования охвачено более 5000 учащихся, что составляет 77 % от общего количества детей от 5 до 18 лет. Совершенствуется система проводимых конкурсных мероприятий, главной отличительной чертой которых становится массовость. Проведение районных массовых мероприятий дает возможность обучающимся реализовать себя, продемонстрировать свои достижения как на муниципальном, так и на региональном уровнях. Педагоги-наставники получают возможность обмениваться опытом, новыми педагогическими технологиями.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

100% и выше, в том числе:

-удельный вес численности населения в возрасте от 5 до 18 лет, охваченного дополнительным образованием, в общей численности населения в возрасте от 5 до 18 лет;

-доля детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам естественно-научной и технической направленности, в общей численности обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам;

-доля учащихся, охваченных социальными практиками, в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений;

-удельный вес числа несовершеннолетних, состоящих на различных уровнях профилактического учета.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования              детей - выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.

Все показатели подпрограммы достигнуты.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

В 2022 году финансирование подпрограммы осуществлялось из местного бюджета.

Фактический объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 14 125,064 тыс. рублей.

## Наибольший объем средств подпрограммы был направлен на реализацию следующих мероприятий:

## -организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2022 году составила   100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.

Подпрограмма «Создание условий получения качественного образования».

1.Общая часть.

Цели подпрограммы: создание в общеобразовательных учреждениях условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений, в том числе антитеррористической защищенности объектов образования.

2.Создание условий для инклюзивного образования в образовательных учреждениях.

3.Совершенствование форм и методов осуществления образовательного процесса в образовательных учреждениях.

4.Развитие системы школьного питания, соответствующего современным нормативным требованиям.

- 5.Развитие психологического обеспечения системы образования района;

- 6.Осуществление социально-психологического сопровождения инновационных процессов в системе образования;

7.Создание в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

По состоянию на 2022 год все образовательные учреждения оснащены кнопками экстренного вызова полиции (охраны), оборудованием по выводу сигнала систем автоматической пожарной сигнализации на центральный «Пульт 01», системами видеонаблюдения.

В Жуковском районе действует механизм социальной поддержки обучающихся в общеобразовательных организациях в виде субсидии на удешевление питания. Во всех школах организовано горячее питание, предусмотрены льготы на питание отдельных категорий обучающихся (дети из многодетных, малообеспеченных, дети-инвалиды и дети с ОВЗ):

Во всех школах организовано горячее питание. На удешевление школьного питания из средств бюджета района выделяются средства:

-для учащихся 5-11 классов по 12 рублей (завтрак) ежедневно на одного учащегося (989,171 тыс. рублей);

-для 1427 учащихся из многодетных (1130 детей), малоимущих семей (165 ребенка) и детям-инвалидам и детям с ОВЗ (132 детей) по 25 рублей (обед) ежедневно на одного учащегося (4 337,038 тыс. рублей);

-сухие пайки в период обучения – 83,756 тыс. рублей;

-для учащихся вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины (65 детей) - 869,499 тыс.рублей.

Общая сумма выделенных средств составляет 6 279,464 тыс. рублей.

Учащиеся 1-4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием в размере 64 рублей в I полугодии 2022 г. и 87 рублей во II полугодии 2022 г. в день на каждого учащегося за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Выделяются финансовые средства на  модернизацию пищеблоков.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.

–в 8-ти общеобразовательных школах произведены работы по ремонту кровли, замене окон, обустройство школьного стадиона, замена асфальта на общую сумму 26 863,680 тысяч рублей, приобретена школьная мебель и учебное оборудование на общую сумму 4 121,824 тыс. рублей.

–обеспечение безопасности образовательного процесса. Функционируют системы охранного видеонаблюдения во всех образовательных учреждениях.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

100 % и выше, в том числе:

-доля образовательных учреждений, удовлетворяющих требованиям комплексной безопасности участников образовательного процесса в образовательных учреждениях во время трудовой и учебной деятельности, в общем количестве образовательных учреждений;

-доля обучающихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание, в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений;

-доля образовательных учреждений, оснащенных современным технологическим оборудованием для приготовления пищи, в общем количестве образовательных учреждений;

-доля обучающихся, воспитанников образовательных учреждений, которым оказана квалифицированная психолого-педагогическая помощь.

-количество общеобразовательных учреждений, в которых созданы школьные спортивные клубы.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-совершенствование организации школьного питания - выполнено;

-организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, являющихся детьми-инвалидами, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образования на           дому- выполнено. В 2022 году льготами воспользовались 1492 ребенка, из них 65 детей, вынужденно покинувших территорию Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины;

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных       организациях –выполнено;

-создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом – не выполнено.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.

Все показатели подпрограммы достигнуты.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактический объем финансирования в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 30 451,811 тыс. рублей из них:

-16 254,436 тыс. рублей за счет федерального бюджета;

-7 681,228 тыс. рублей за счет средств областного бюджета;

-6 516,147 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств областного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация питания детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей, являющихся детьми –инвалидами, детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в таблице № 2.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2022 году составила 95 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.

Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей».

1.Общая часть.

Цели подпрограммы: повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Задачи подпрограммы:

1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации;

2.Совершенствование учебно-методического, кадрового и информационного обеспечения деятельности по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

2.Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2022 году:

В соответствии с рекомендациями министерства образования и науки Калужской области все учреждения образования, на базе которых функционировали оздоровительные лагеря, своевременно провели акарицидные мероприятия по обработке территорий против иксодовых клещей и мероприятия по профилактике педикулёза у детей в период летней оздоровительной кампании.

В летний период 93% учащихся района были охвачены различными формами организованного отдыха, оздоровления, трудоустройства и занятости. Наиболее распространенной и популярной формой организованного отдыха детей и подростков традиционно являются оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, организованные на базе общеобразовательных учреждений. Летом 2022 г. на базе 11 школ района были открыты лагеря с дневным пребыванием детей, в которых приняло участие 910 детей, из которых 542 ребенка находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 47 детей из ДНР и ЛНР. Питание детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей осуществлялось за счёт денежных средств областного и местного бюджетов (общая сумма составила 3 618.95 тысяч рублей). Кроме того, на базе школ             МОУ «ООШ» с. Тарутино, МОУ «ООШ» с. Высокиничи и МОУ «НОШ» д. Верховье были организованы 3 досуговые площадки, с общей численностью 90 человек. В летний период на базе 2-х школ района МОУ «СОШ №2» г. Белоусово и МОУ «ООШ» с. Трубино в рамках проекта «Учитель для России» были открыты летние площадки «Территория Лета». 250 детей, в том числе ребята из ДНР и ЛНР, приняли участие в тематических образовательных мероприятиях, тренингах, мастер-классах и интерактивных играх организованными молодыми педагогами.

В ходе летней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях были организованы конкурсы спортивной и творческой направленности, мероприятия в рамках сетевого взаимодействия с учреждениями культуры, проведены различные мероприятия по профилактике травматизма и формированию у детей и подростков отрицательного отношения к употреблению алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ.

В период работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием проведены различные мероприятия по профилактике травматизма и формированию у детей и подростков отрицательного отношения к употреблению алкогольной, табачной продукции, наркотических веществ.

За время оздоровительной кампании 1512 обучающихся школ приняли участие в туристических мероприятиях и пеших экскурсиях, в том числе в военно-патриотических слетах. 2568 детей посетили 93 выставки и экскурсии на территории Жуковского района и Калужской области.

При формировании контингента детей, нуждающихся в летнем отдыхе и оздоровлении, прежде всего, учитывалась необходимость оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Особое внимание школами района уделялось организации летнего отдыха подростков, состоящих на различных видах профилактического учета.

В летний период МУ «ЦДО им. маршала Г.К. Жукова» организовали группы спортивной направленности, в том числе с организацией однодневных походов, спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, тем самым охватив более 4800 детей. В рамках проекта «Спорт в моем дворе» тренерами ЦДО на 8 дворовых площадках организовывались мастер-классы и «дворовые соревнования» по футболу, баскетболу, пляжному волейболу, в которых приняло участие более 180 детей. Более 300 учащихся в течении летних месяцев регулярно посещали группы физкультурно-спортивной направленности (футбол, баскетбол, волейбол, единоборства, теннис, ОФП).

Наряду с традиционными формами летнего досуга и трудовых десантов популярной стала временная занятость школьников с оплатой труда. 165 учащихся общеобразовательных учреждений района были вовлечены в работу, организованную через ГКУ ЦЗН МР «Жуковский район». Отдел опеки и попечительства Жуковского района выдал 115 разрешений на трудоустройство несовершеннолетних.

Вклад основных результатов в решение задач и достижение целей подпрограммы.

Основные направления летней оздоровительной кампании 2022 года: дальнейшее развитие малозатратных форм каникулярного отдыха, и, прежде всего, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием, различной направленности, а так же досуговых лагерей, укрепление системы межведомственного взаимодействия в организации отдыха, оздоровления и занятости всех категорий подростков, особенно подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, развитие различных форм трудовой занятости подростков, организация отдыха детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях и санаторно-оздоровительных учреждениях.

В целом организация оздоровления, отдыха и занятости учащихся образовательных учреждений обеспечила целостный досуг, способствующий экологическому, физическому и духовно-нравственному воспитанию детей.

Наименование показателей подпрограммы с характеристикой их достижения:

100% и выше, в том числе:

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет;

-удельный вес детей и подростков от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления к общему числу детей от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сведения о показателях подпрограммы указаны в  таблице № 1.

3.Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

-организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений – выполнено. В летний период в 11-ти оздоровительных лагерях на базе общеобразовательных школ отдохнуло 910 учащихся.

4.Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы.

Запланированные показатели на 2022 год были достигнуты.

5.Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы, в разрезе программных мероприятий.

Фактический объем финансирования в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы составил 3 474,743 тыс. рублей, из них:

-2 337,535 тыс. рублей за счет областного бюджета;

-1 137,208 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Наибольший объем средств местного бюджета был направлен на реализацию следующих мероприятий:

-организация лагерей с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений.

Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведены в  таблице № 2.

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы.

Комплексная оценка эффективность реализации подпрограммы в 2022 году составила 100 %.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2022 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.

Заведующий отделом                                                                                            Н.Г. Чупрунова